## zest. wg. wniosków PION
Zał. Nr 11 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2019r.
Informacje o przebiegu wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r
lp. | Jednostka pomocnicza - Sołectwo | Nazwa zadania | dział | rozdział | § | kwota wg. wniosków | w tym wydatki majątkowe | plan | wykonanie na 30.06.2019r. | wyk. % | wysokość naliczonego Funduszu | Uwagi
1 | Baldram | Urządzenie miejsca spotkań na działce poprzez ułożenie płyt granitowych i zamontowania 2 ławek | 700 | 70005 | 6050 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% |  | Zlecono wykonanie zadań objętych niniejszą dokumentacją projektową. Wartość zadania 19.885,00 zł. Termin realizacji do 08.07.2019r. Wykonano przez Zakład Kamieniarski Marek Paprocki.
|  | Nasadzenie kwiatów na działce nr 111/4 | 700 | 70005 | 4210 | 298.43 |  | 299 | 0 | 0%
|  | Remont oświetlenia na działce nr 111/4 | 900 | 90015 | 4270 | 3000 |  | 3000 | 2800 | 93.33% |  | Zlecono remont oświetlenia. Wartość zadania 2.800,00 zł. Termin realizacji do 08.07.2019r. Wykonano przez firmę PRĄDEX
|  | Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Baldram | 750 | 75075 | 4210 | 26.23 |  | 27 | 0 | 0%
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 1200 |  | 1200 | 0 | 0%
| razem | 24524.66 |  |  |  |  | 20000 | 24526 | 2800 | 11.42% | 24524.66
2 | Brachlewo | Budowa oświetlenia przy DW 529 | 900 | 90015 | 6050 | 25393.6 | 25393.6 | 25394 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Brachlewie. Zakres robót to budowa sieci kablowej 0,4kV oświetleniowej wraz ze słupami i szafką oświetleniową wzdłuż działki geodezyjnej nr 172. Termin realizacji do 30.08.2019r. (Wykonano. Jesteśmy w trakcie zawarcia umowy kompleksowej z Energa Obrót w celu założenia licznika. Podpisano umowę z ZDW w sprawie przekazania gruntów części pasa drogowego, która stanowić będzie załącznik do umowy kompleksowej z Energa Obrót). Wykonawca FHU Józef Tocha. Wykonano przy udziale środków własnych gminy. Wartość 30.464,47zł.
|  | Organizacja spotkania kulturalno - sportowego | 750 | 75075 | 4210 | 668.5 |  | 669 | 259.48 | 38.79% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 668 |  | 668 | 400 | 59.88%
| razem | 26730.1 |  |  |  |  | 25393.6 | 26731 | 659.48 | 2.467% | 26730.11
3 | Brokowo | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych na dz. Nr 73 Brokowo w tym : zakup i montaż piłkochwytów, zakup i montaż zjazdu linowego, zakup i montaż bujaków "Statek" i "Rybka" - projekt i wykonanie | 926 | 92695 | 6050 | 17731.86 | 17731.86 | 17732 | 1168.5 | 6.59% |  | Wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego w urządzenia placu zabaw. Wartość dokumentacji to 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 16.389,75zł
| razem | 17731.86 |  |  |  |  | 17731.86 | 17732 | 1168.5 | 6.59% | 17731.86
4 | Bronno | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 18145 | 18145 | 18145 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Bronnie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 8.487,00zł.
|  | Spotkanie kulturalno sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno | 750 | 75075 | 4300 | 954 |  | 954 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
| razem | 19099 |  |  |  |  | 18145 | 19099 | 0 | 0% | 19099.24
5 | Dankowo | Projekt modernizacji oświetlenia przy "Małej obwodnicy" oraz części Dankowa | 900 | 90015 | 6050 | 16970.99 | 16970.99 | 16971 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Dankowie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 9.102,00zł..
|  | Piknik rodzinny | 750 | 75075 | 4210 | 593.2 |  | 594 | 548.28 | 92.3% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 300 |  | 300 | 300 | 100%
| razem | 17864.19 |  |  |  |  | 16970.99 | 17865 | 848.28 | 4.748% | 17864.19
6 | Dubiel | Instalacja urządzeń siłowych, montaż na boisku gminnym oraz projekt | 926 | 92695 | 6050 | 10664 | 10664 | 10664 | 1168.5 | 10.96% |  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego w urządzenia siłowe. Wartość dokumentacji to 1.168,50zł. Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę- firmę FitPark. Wykonano roboty związane z dostawą i montażem urządzeń siłowych. Wartość robót 9.471,00zł.
|  | Wyłożenie polbruku na boisku gminnym oraz obok wiaty | 926 | 92695 | 6050 | 6097.64 | 6097.64 | 6098 | 5685 | 93.23% |  | Wykonano utwardzenie nawierzchni pod altaną z kostki betonowej gr. 6 cm. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 6 maja 2019r.
|  | Integracyjny wyjazd mieszkańców do parku rozrywki w Grudziądzu | 921 | 92195 | 4300 | 882 |  | 882 | 0 | 0% |  | Zorganizowano wyjazd mieszkańców sołectwa do MEGA- PARKu w Grudziądzu. Wartość 874,00 zł.
| razem | 17643.64 |  |  |  |  | 16761.64 | 17644 | 6853.5 | 38.84% | 17643.64
7 | Gniewskie Pole | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 18172.66 |  | 18173 | 17538.66 | 96.51% |  | Zlecono wykonanie remontu drogi płytami jomba na podstawie umowy przetargowej nr ZP.272.1.2019-4. Wartość robót 17.538,66 zł. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji 20 maja 2019r.
|  | Zakup podgrzewacza wody warnik dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500 |  | 500 | 0 | 0%
|  | Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa | 754 | 75412 | 4210 | 1000 |  | 1000 | 999.99 | 100% |  | Zakupiono wyposażenie dla OSP Pastwa w postaci 6 szt. węży gaśniczych WK 42/20 ŁA GIL
| razem | 19672.66 |  |  |  |  | 0 | 19673 | 18538.65 | 94.23% | 19672.66
8 | Górki | Wymiana nawierzchni miękkiej na brukową (kostka gminna) na drodze łączącej dwa osiedla | 600 | 60016 | 6050 | 26465.46 | 26465.46 | 26466 | 0 | 0% |  | Zlecono wykonanie utwardzenia nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Wartość robót 25.013,79zł. Termin realizacji do 24.06.2019r.
| razem | 26465.46 |  |  |  |  | 26465.46 | 26466 | 0 | 0% | 26465.46
9 | Grabówko | Wykonanie 2 projektów oświetlenia dróg gminnych (w kierunku Grabówko 1 oraz Grabówko 34) | 900 | 90015 | 6050 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Grabówku. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 11.562,00zł.
|  | Budowa chodnika w kierunku Szkoły w Nowym Dworze | 600 | 60016 | 6050 | 7279.5 | 7279.5 | 7280 | 3345 | 45.95% |  | Wykonano utwardzenie nawierzchni chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze z kostku betonowej gr. 6 cm. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 6 maja 2019r. Wartość 24.397,00zł. Zadanie realizowane przy udziale środków sołectwa Nowy Dwór w ramach współnego przedsięwzięcia.
|  | Integracja mieszkańców - Piknik Rodzinny | 750 | 75075 | 4210 | 390 |  | 390 | 390 | 100% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 650 |  | 650 | 650 | 100%
| razem | 20819.5 |  |  |  |  | 19779.5 | 20820 | 4385 | 21.06% | 20819.5
10 | Gurcz
|  | Doposażenie placu zabaw na terenie miejscowości Gurcz - boisko do koszykówki | 926 | 92695 | 6050 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% |  | Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 5.547,30zł
|  | Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 13701.1 | 13701.1 | 13702 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Gurczu. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 4.059,00zł.
|  | Spotkanie kulturalno sportowe dla msc. Gurcz | 750 | 75075 | 4210 | 409 |  | 409 | 177.64 | 43.43% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 591 |  | 591 | 590.4 | 99.9%
| razem | 24701.1 |  |  |  |  | 23701.1 | 24702 | 768.04 | 3.109% | 24701.1
11 | Janowo | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Janowo - dokumentacja projektowa i montaż | 900 | 90015 | 6050 | 26327.1 | 26327.1 | 26328 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Janowie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 5.535,00zł.
|  | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo | 750 | 75075 | 4210 | 160 |  | 160 | 160 | 100% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 640 |  | 640 | 640 | 100%
| razem | 27127.1 |  |  |  |  | 26327.1 | 27128 | 800 | 2.949% | 27127.1
12 | Kamionka | Remont budynku świetlicy wg. projektu dokumentacji | 700 | 70005 | 4270 | 21834 |  | 21834 | 0 | 0% |  | Zlecono wykonanie remontu budynku świetlicy w ramach umowy przetargowej nr ZP.272.47.2018. Wykonawca DAW-MAR, termin realizacji 19.08.2019r. Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu przez wykonawcę kosztorysów powykonawczych.
| razem | 21834 |  |  |  |  | 0 | 21834 | 0 | 0% | 21834
13 | Korzeniewo | Zakup wyposażenia do Straży Pożarnej w Pastwie | 754 | 75412 | 4210 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 100% |  | Zakupiono wyposażenie dla OSP Pastwa w postaci rozsiewacza sorbentów oraz 3 szt.węża do motopompy WK 75-20
|  | Zakup materiałów do wykonania hydroforu i wiaty dla klubu "Wisła - Korzeniewo" | 926 | 92605 | 4210 | 10000 |  | 10000 | 9066.38 | 90.66% |  | Zakupiono materiały do wykonania hydroforu na kwotę 9.066,38zł.
|  | Zakup grilla i bujaka "Motorek" na wiejski plac zabaw - projekt i montaż | 926 | 92695 | 4300 | 3750 |  | 3750 | 1168.5 | 31.16% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 2.083,62zł.
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia i chodnika na ulicy Kwidzyńskiej oraz montaż lamp i wykonanie chodnika | 900 | 90015 | 6050 | 23173.74 | 23173.74 | 23174 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Korzeniewie. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 9.102,00zł.
|  | Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców Korzeniewa | 750 | 75075 | 4210 | 995 |  | 995 | 995 | 100% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 100%
| razem | 39918.74 |  |  |  |  | 23173.74 | 39919 | 13229.88 | 33.14% | 39918.74
14 | Licze | Zagospodarowanie działki rekracyjno - sportowej nr 240/3 poprzez: - doprowadzenie instalacji zasilającej wiatę w energię elektryczną ( skrzynka elektryczna na słupie, który oświetlałby wiatę); - pokrycie wiaty blachodachówką plus montaż rynien; - budowa ogrodzenia wzdłuż boiska od strony ulicy | 926 | 92695 | 6050 | 30301.93 | 30301.93 | 30302 | 0 | 0% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Termin opracowania dokumentacji 31.07.2019 r.
|  | Zakup materiałów (desek o grubości 25mm, wkrętów i kątowników matalowych) w celu zabudowy 3 ścian wiaty na wysokości 1100 mm | 926 | 92695 | 4210 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0%
|  | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze (Dzień Dziecka) | 750 | 75075 | 4210 | 250 |  | 250 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100%
| razem | 35551.93 |  |  |  |  | 30301.93 | 35552 | 1500 | 4.219% | 35551.93
15 | Lipianki | Utwardzenie drogi śródpolnej dz. Nr 176 | 600 | 60016 | 6050 | 18982.42 | 18982.42 | 18983 | 18515 | 97.53% |  | Wykonano utwardzenie drogi śródpolnej gruzem. Wykonawca P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz
|  | Organizacja spotkanie sportowego w Lipiankach (spotkanie rekreacyjno - sportowe) | 750 | 75075 | 4210 | 408 |  | 408 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 591 |  | 591 | 0
| razem | 19981.42 |  |  |  |  | 18982.42 | 19982 | 18515 | 92.66% | 19981.42
16 | Mareza | Modernizacja boiska przy ul. Długiej w Marezie | 926 | 92695 | 6050 | 39009.1 | 39009.1 | 39010 | 0 | 0% |  | Zlecono dokumentację projektową na kwotę 1 168,50 zł. Opracowano dokumentację.
|  | Zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich | 921 | 92195 | 4210 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0%
|  | Zakup fotopułapki na plac zabaw | 926 | 92695 | 4210 | 1100 |  | 1100 | 0 | 0%
|  | Organizacja festynu kulturalno - sportowego | 750 | 75075 | 4210 | 1000 |  | 1000 | 858.31 | 85.83% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 1000 |  | 1000 | 0 | 0%
| razem | 44109.1 |  |  |  |  | 39009.1 | 44110 | 858.31 | 1.946% | 44109.1
17 | Mareza Osiedle | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej. Wybudowanie miejsc parkingowych | 600 | 60016 | 6050 | 16895 | 16895 | 16895 | 13590 | 80.44% |  | Wykonano utwardzenie nawierzchni pod parking z kostki betonowej gr. 8 cm. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 13 maja 2019r.
|  | Organizacja cyklu imprez | 750 | 75075 | 4210 | 880 |  | 880 | 0 | 0%
| razem | 17775 |  |  |  |  | 16895 | 17775 | 13590 | 76.46% | 17775.97
18 | Nowy Dwór | Budowa chodznika w kierunku Szkoły w Nowym Dworze | 600 | 60016 | 6050 | 22000.28 | 22000.28 | 22001 | 21052 | 95.69% |  | Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w związku z budową chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 30 kwietnia 2019r.Zadanie realizowane przy udziale środków FS Grabówko na łączną kwotę 24.397,00 zł.
|  | Integracja mieszkańców - piknik rodzinny | 750 | 75075 | 4210 | 457 |  | 457 | 437.3 | 95.69% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 700 |  | 700 | 642.97 | 91.85%
| razem | 23157.28 |  |  |  |  | 22000.28 | 23158 | 22132.27 | 95.57% | 23157.28
19 | Obory | Zagospodarowanie przesteni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych na działce nr 73/182 poprzez zakup i montaż małych bramek do piłki nożnej; zakup i montaż zjazdu linowego ( projekt i wykonanie). | 926 | 92695 | 6050 | 13479.51 | 13479.51 | 13480 | 6138.5 | 45.54% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 12.177,00zł
|  | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - dokończenie oraz montaż stojaka na rowery | 926 | 92695 | 6050 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% |  | Wykonano ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem stojaka na rowery. Wykonawca Zakład Produkcyjno - Handlowy Barbara Cichowlaz. Koszt zadania 4.970,00zł. Termin realizacji 31.05.2019r. Zrealizowano.
|  | Organizacja spotkania sportowo kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Obory | 750 | 75075 | 4210 | 22.6 |  | 23 | 22.35 | 97.17% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 950 |  | 950 | 950 | 100%
| razem |  | 19452.11 |  |  |  | 18479.51 | 19453 | 7110.85 | 36.55% | 19452.11
20 | Ośno | Doposażenie placu zabaw w bujawki, karuzelę i ławki oraz grill murowany koło wiaty | 926 | 92695 | 6050 | 20200 | 20200 | 20200 | 1168.5 | 5.785% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji 9.08.2019r. Wartość 11.263,11zł.
|  | Zakup farb do impregnacji wiaty | 926 | 92695 | 4210 | 458.79 |  | 456 | 0 | 0%
|  | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Ośno | 750 | 75075 | 4210 | 336 |  | 336 | 328.94 | 97.9% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 751 |  | 751 | 750.3 | 99.91%
| razem | 21745.79 |  |  |  |  | 20200 | 21743 | 2247.74 | 10.34% | 21745.79
21 | Pastwa | Przełożenie i wyłożenie płyt jomba na drodze | 600 | 60016 | 6050 | 20995.93 | 20995.93 | 20996 | 0 | 0%
| razem | 20995.93 |  |  |  |  | 20995.93 | 20996 | 0 | 0% | 20995.93
22 | Pawlice | Zakup linoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej | 700 | 70005 | 4270 | 10000 |  | 10000
[9 empty] | 0 | 0% |  | Zlecono wykonanie remontu w budynku świetlicy w ramach umowy przetargowej nr ZP.272.47.2018. Wykonawca DAW-MAR, termin realizacji 19.08.2019r. Rozliczenie nastąpi na podstawie przedłożonych kosztorysów powykonawczych.
|  | Zakup i montaż piaskownicy i huśtawki z dwoma siedziskami | 926 | 92695 | 4300 | 7300 |  | 7300 | 1168.5 | 16.01% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 5.116,80zł.
|  | Zakup sprzętu nagłaśniającego i wieży do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 3856.99 |  | 3857 | 3448 | 89.4% |  | Zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 3.448,00 zł.
|  | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej | 921 | 92195 | 4210 | 2500 |  | 2500 | 2440.3 | 97.61% |  | Zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej na kwotę 2.440,30 zł
|  | Impreza integracyjna dla mieszkańców | 750 | 75075 | 4210 | 409 |  | 409 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 591 |  | 591 | 0 | 0%
| razem | 24656.99 |  |  |  |  | 0 | 24657 | 7056.8 | 28.62% | 24656.99
23 | Podzamcze | Zakup huśtawek i urządzeń siłowych | 926 | 92695 | 6050 | 15042.77 | 15042.77 | 15043 | 0 | 0% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 3.825,30zł. Rozstrzygnięcie 25.07.2019r. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowych. Wyłoniono wykonawcę- firma Fit Park. Zrealizowano. Wartość 11.008,50zł.
|  | Zakup materiału na wykończenie altany | 926 | 92695 | 4210 | 1200 |  | 1200 | 0 | 0%
|  | Zakup sprzętu audio | 921 | 92195 | 4210 | 4800 |  | 4800 | 0 | 0%
|  | Spotkanie i imprezy integracyjne | 750 | 75075 | 4210 | 509 |  | 509 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 591 |  | 591 | 0 | 0%
| razem | 22142.77 |  |  |  |  | 15042.77 | 22143 | 0 | 0% | 22142.77
24 | Rakowice | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych - projekt i wykonanie | 926 | 92695 | 6050 | 13370.8 | 13370.8 | 13371 | 1168.5 | 8.739% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono trzeci przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, ponieważ dwa poprzednie trzeba było odrzucić przez niewystarczające środki przeznaczone na niniejsze zadanie. Wyłoniono wykonawcę- firma ARGON. Wartość 12.228,66zł. Realizacja przy udziale środków własnych gminy.
|  | Organizacja imprezy kulturalno - sportowej | 750 | 75075 | 4210 | 200 |  | 200 | 182.72 | 91.36% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
|  |  | 750 | 75075 | 4300 | 500 |  | 500 | 500 | 100%
| razem | 14070.8 |  |  |  |  | 13370.8 | 14071 | 1851.22 | 13.16% | 14070.8
25 | Rakowiec | Zakup mundurów ognioodpornych dla OSP w Rakowcu | 754 | 75412 | 4210 | 7000 |  | 7000 | 0 | 0%
|  | Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100%
|  | Wyjazd na Kaszuby Seniorzy Rakowiec | 921 | 92195 | 4300 | 1205 |  | 1205 | 0 | 0% |  | Zrealizowano wyjazd na Kaszuby. Środki przeznaczono na wstęp do Izby Kuchni Regionalnej w Zgorzalem. Koszt 1.205,00zł.
|  | Spotkanie kulturalno - sportowe z okazji Dnia Dziecka | 750 | 75075 | 4210 | 300 |  | 300 | 0 | 0%
|  | Spotkanie kulturalno sportowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia | 750 | 75075 | 4210 | 500 |  | 500 | 0 | 0%
|  | Dokończenie prac na dachu budynku przy ul. Szkolnej - budynek stowarzyszenia | 700 | 70005 | 4270 | 8000 |  | 8000 | 0 | 0% |  | Zlecono prace naprawcze budynku Stowarzyszenia. Materiał na pokrycie dachu zakupiony zostanie ze środków Stowarzyszenia, natomiast koszt wykonania robót objęty jest niniejszym zadaniem. Wykonawca DAW-MAR w ramach umowy przetargowej nr ZP.272.47.2018
|  | Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej od nr 3 do końca ulicy | 600 | 60016 | 6050 | 25104.1 | 25104.1 | 25105 | 0 | 0% |  | Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w związku z budową chodnika w kierunku szkoły w Rakowcu. Zlecono na podstawie umowy przetargowej nr ZP. 272,1.2019-2. Wykonawca Tereny Zielone. Termin realizacji do 24 czerwca 2019r.Zadanie realizowane przy udziale środków własnych gminy. Wartość 32.572,00zł
| razem | 44109.1 |  |  |  |  | 25104.1 | 44110 | 2000 | 4.534% | 44109.1
26 | Rozpędziny | Doposażenie placu zabaw w ściankę wspinaczkową projekt i realizacja oraz siłowni zewnętrznej (2 elementy) | 926 | 92695 | 6050 | 19539.08 | 19539.08 | 19540 | 1168.5 | 5.98% |  | Zlecono dokumentację projektową na doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego na kwotę 1.168,50zł. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw, wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji 9.08.2019r. Wartość 3.997,75zł. Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowych. Wyłoniono wykonawcę- firma Fit Park. Termin realizacji 04.08.2019r. Wartość 10.885,50zł. Zrealizowano.
|  | Montaż skrzynki pod prąd przy altanie | 926 | 92695 | 6050 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% |  | Ogłoszono zapytanie ofertowe. Wpłynęła 1 oferta. Oferta odrzucona w związku z niewystarczającą ilością środków FS.
|  | Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Rozpędziny | 750 | 75075 | 4210 | 542 |  | 542 | 0 | 0% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
[5 empty] | 4300 | 591 |  | 591 | 590.4 | 99.9%
| razem | 22672.08 |  |  |  |  | 21539.08 | 22673 | 1758.9 | 7.758% | 22672.08
27 | Szałwinek | Zagospodarowanie działki gminnej poprzez postawienie altany | 926 | 92695 | 6050 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% |  | Oba zadania planowane do realizacji łącznie. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy.
|  | Pomalowanie placu | 926 | 92695 | 4300 | 452.98 |  | 453 | 0 | 0%
|  | Spotkanie kulturalne sołectwa Szałwinek | 750 | 75075 | 4210 | 500 |  | 500 | 499.99 | 100% |  | Wraz z GOK-iem zorganizowano przedsięwzięcie dotyczące realizacji zadania o charakterze kulturalno- sportowym w miesiącu czerwcu z okazji dnia dziecka.
| razem | 14952.98 |  |  |  |  | 14000 | 14953 | 499.99 | 3.344% | 14952.98
28 | Tychnowy | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starodworskiej w Tychnowach - wykonanie | 900 | 90015 | 6050 | 10000 | 10000 | 10000 | 9785 | 97.85% |  | Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Tychnowach. Zakres robót to budowa sieci kablowej 0,4kV oświetleniowej wraz z dowieszeniami opraw na istniejących słupach wzdłuż ul. Starodworskiej oraz z montażem szafki oświetleniowej . Termin realizacji do 25.04.2019r. Wykonawca FHU Józef Tocha.
|  | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Bajecznej wzdłuż działek geod. nr 29-33 w Tychnowach - projekt | 900 | 90015 | 6050 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Tychnowach. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 6.642,00zł..
|  | Rozbudowa i remont drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Osiedlowej w Tychnowach - projekt | 600 | 60016 | 6050 | 20109.1 | 20109.1 | 20110 | 0 | 0% |  | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość dokumentacji to 9.225,00zł. Termin realizacji 31.07.2019 r.
|  | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Tychnowach - projekt | 900 | 90015 | 6050 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Tychnowach. Termin realizacji do 27.09.2019r Wartość dokumentacji to 7.300,00zł..
| razem | 44109.1 |  |  |  |  | 44109.1 | 44110 | 9785 | 22.18% | 44109.1
RAZEM | [5 empty] | 693614.39 | 554480.01 | 693625 | 138957.41 | 20.03% | 693615.61

## Arkusz2
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!